## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-09-06 | 2 | 2021-09-07 | 13.8 | 15 | Ongoing | 2021-09-03 | Entrega Sprint 0 (Conformacion de equipo / Idea / Roles / Documentacion Preliminar) | 108.7%
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2021-09-06 | 1 | 2021-09-06 | 6.5 | 7 | Released | 2021-09-10 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | 1 | 7.692%
1 | 2021-09-07 | 0.28571 | 2021-09-06 06:51 | 1.8 | 2 | Released | 2021-09-10 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 1 | 11.11%
1 | 2021-09-07 06:51 | 0.42857 | 2021-09-06 17:09 | 2.8 | 3 | Released | 2021-09-10 | Construir Archivo Gestion Configuracion | 1 | 7.143%
1 | 2021-09-07 17:09 | 0.42857 | 2021-09-07 03:26 | 2.7 | 3 | Ongoing | 2021-09-10 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 1 | 11.11%
Unplanned
Historias no asignadas |  |  |  | #N/A
Total Size |  |  |  | 13.8 | 15
|  |  |  | Estimadas | Reales
Formulas:
Start = IF(OR(B14="",[Incr.]=""),"",B14)
Start = IF(AND([Start, row above]<>"",[Days, row above]<>"",[Days]<>""),[Start, row above]+[Days, row above],"")
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | Planned | 0 | 1 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado
2 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Planned | 0 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done)
3 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 0 | 1 | Documentacion | Stack: MEVN Front: Vue Back: JavaScript, Express, Node BD: Mongo
4 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Ongoing | 0 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Spring 1
u01 | 01 Registro | Planned | 1 | 1 | backlog | Tarea a realizar
u02 | 02 Inicio sesion | Planned | 1 | 1 | backlog | Tarea a realizar
u03 | 03 acciones cliente | Planned | 2 | 2 | backlog | Tarea a realizar
u04 | 04 gestion de usuarios | Planned | 3 | 2 | backlog | Tarea a realizar
u05 | 05 gestion de productos y servicios | Planned | 3 | 2 | backlog | Tarea a realizar
u06 | 06 gestion de solicitudes | Planned | 4 | 2 | backlog | Tarea a realizar
Proyecto
Académica
Académica